## 1142024
Mục | Ý kiến | Hậu quả | Giải thích từ BQL | Phản hồi cư dân trong cuộc họp | Hướng giải quyết | Milestone giải quyết | Ngày raise lên vấn đề với CBRE BoM | Status | Next step action | Issue tag
Kỹ thuật | Cư dân không hài lòng thái độ của kỹ thuật viên CBRE hiện tại không hiểu về hệ thốnng intercom của tòa nhà. Yêu cầu BQL nói rõ quy trình training kỹ thuật viên hiện tại ( training kỹ thuật, tiếp thu ý kiến khách hàng, kiểm tra kỹ thuật và báo cáo thông tin) | kỹ thuật trả lời cư dân Roxy Đặng không biết về hệ thống và không hỗ trợ kiểm tra | intercom đã có nhiều vấn đề hư từ nozomi . các kỹ thuật của cbre không sửa intercom | không đồng ý việc phải xuống gặp BQL mới được giải thích vấn đề intercom. kỹ thuật cần có kiến thức để trả lời câu hỏi chứ không thể trả lời em không bviết | ghi nhận vấn đề của kỹ thuật viên và đào tạo lại BQL sẽ cho kỹ thuật đến kiểm tra intercom căn hộ chị Roxy Dang và bạn kỹ thuật sẽ giải thích lại hoạt động của intercom và các vấn đề tồn đọng Yêu cầu BQL gửi quy trình Đánh giá chất lượng Dịch vụ (KPI) mà BQL đang sử dụng với kỹ thuật và các nhà thầu để cư dân hiểu BQL đang đánh giá quá trình training và giải quyết vấn đề của các bên ntn | 2024-11-10 | 2024-11-04 | Open | Document request | quality control, process improvement, clarify information
Kỹ thuật, Quản lý | Khi có vấn đề về kỹ thuật kỹ thuật viên có những tác phong ếm các vấn đề xuống Có những động thái như lơ đi , tự đóng ticket mà , gọi điện đổ tại BQL trước rồi báo cáo hoàn thành BQL vui lòng trình bày SLA ( thời gian cam kết hoàn thành ) của CBRE và các cách kiểm soát chất lượng dịch vụ sau khi hệ thống báo cáo đã hoàn thành | Ticket PA65317, PA67220, PA56393, Ticket PA66695 bị đóng khi chưa được giải quyết | Lễ tân tiếp nhận thông tin sai lệch , đã cho nghỉ việc. Có thông tin app cyhome vấn đề tự động đóng ticket | Không đồng ý với ý kiến này. Các hệ thống IT có chức năng tự động nhắc nhở, tự động escalate, tự động mở lại ticket chứ không có hệ thống nào thiết kế để tự động đóng ticket chưa giải quyết xong Nếu đây thật sự là chức năng built-in của hệ thống cư dân sẽ escalate lên CTO tập đoàn Không chấp nhận kiến nghị khi giải quyết bằng cách các bạn nhân viên hỏi lại có cần hỗ trợ gì không vì thời gian các bạn giải quyết rất lâu và khách hàng có thể không xem notification. | Check lại với IT vấn đề tự động hóa đạt được đến đâu . 1 số mục cần check 1. quản lý tự xuất báo cáo các ticket 1 * 2. tự mở lại ticket khi đánh 1 * 3. tự escalate nếu ticket quá thời hạn SLA và nhân viên vẫn không bắt đầu giải quyết. Yêu cầu quy định rõ SLA là bao nhiêu ngày nhân viên phải giải quyết Báo cáo vận hành cần bổ sung rõ số lượng ticket tổng , các ticket đã giải quyết, pending , đánh giá 1* và phải mở lại. | 2024-11-11 | 2024-11-04 | Open | Follow up request | quality control, process improvement, fraud
Kỹ thuật | BQL vui lòng đưa các biên bản nghiệm thu về hệ thống Intercom từ Nozomi bao gồm các kiểm tra kỹ thuật Trong tháng 9 và tháng 10 năm 2023 BQL và nhà thầu Thiên Thịnh có trao đổi và sửa chữa hệ thống intercom. BQL vui lòng trình bày lại kết quả khảo sát và các biên bản liên quan | cư dân có nhiều câu hỏi về Intercom nhưng không nhận được phản hồi |  | BQL nên hướng tới tạo 1 drive có các tài liệu và video các buổi khảo sát để cư dân dễ dàng xem và tra cứu thông tin . đặc biệt với các tài liệu thường xuyên bị hỏi | Yêu cầu BQL gửi - thông tin bàn giao từ Nozomi qua CBRE - kỹ thuật CBRE đã kiểm tra hệ thống khi bàn giao như thế nào - Biên bản họp giữa nhà thầu , CBRE và Nozomi Làm rõ và phản hồi lại thông tin tại sao trong cuộc họp kỹ thuật CBRE nói không kiểm tra gì hệ thống vì Nozomi bảo hệ thống hỏng hết rồi nhưng lại vẫn biết đang có nhà thầu vừa sủa hệ thống xong và đang trong thời gian bảo hành ??? BQL trao đổi với BQT tạo 1 drive có các tài liệu và video các buổi khảo sát để cư dân dễ dàng xem và tra cứu thông tin . đặc biệt với các tài liệu thường xuyên bị hỏi | 2024-11-11 | 2024-11-04 | Open | Document request | clarify information
Kỹ thuật | BQL vui lòng đưa các thông tin kỹ thuật như trao đổi về hệ thống Intercom BQL đã đề nghị cho HNCC 2024 BQL trình bày kế hoạch khảo sát hệ thống intercom hiện tại để lên chi phí và khối lượng công việc dự toán cho HNCC năm sau | cư dân có nhiều câu hỏi về Intercom nhưng không nhận được phản hồi |  | BQL nên hướng tới tạo 1 drive có các tài liệu và video các buổi khảo sát để cư dân dễ dàng xem và tra cứu thông tin . đặc biệt với các tài liệu thường xuyên bị hỏi | Yêu cầu BQL gửi lại thông tin các đơn vị đã đấu thầu và được lựa chọn theo tiêu chí nào và cung cấp chào giá + scope + technical của hạng mục - hệ thống giám sát thẻ ( access control ) được thay thế sửa chữa trong 1/2024 - 3 giải pháp của hệ thống intercom được propose trong HNCC 2024 - Hệ thống kiểm soát xe - Hệ thống camera IP - Thay sàn hồ bơi khung xương inox và gồ chò chi - Bảo trì hệ thống bơm chữa cháy, hệ thống quạt PCCC và thiết bị chữa cháy cầm tay/ để làm rõ thông tin BQL trao đổi với BQT tạo 1 drive có các tài liệu và video các buổi khảo sát để cư dân dễ dàng xem và tra cứu thông tin . đặc biệt với các tài liệu thường xuyên bị hỏi | 2024-11-11 | 2024-11-04 | Open | Document request | clarify information
Kỹ thuật, Quản lý | Các tầng tòa 3 hiện tại cứ cách 1 bóng lại mất một bóng. BQL vui lòng giải thich vấn đề này | đèn rất tối, mở ticket chưa xong đã tự đóng | BQL cũ bỏ một số bóng để tiết kiệm điện và 1 số bóng bị hư | yêu cầu kỹ thuật phải phản hồi rõ ràng khi giải quyết ticket | bqt bổ sung theo lộ trình : trước căn hộ và theo góc cua , lộ trình 2 năm 1200 bóng sẽ hoàn thành trong năm 2025 | 2025-11-11 | 2024-11-04 | Open |  | process improvement
Kỹ thuật, Quản lý | Gạch ở sàn bị bể rất nhiều nơi nhưng BQL tiếp tục đợi nhà thầu trong khi các đơn vị khác kỹ thuật tòa nhà có thể thay gạch. Hiện đã có cư dân xung phong lót gạch. BQL vui lòng trình bày những vấn đề còn tồn đọng dẫn đến chưa thực thi phần thay gạch Tại sao vấn đề thay gạch lại phải cần đợi chào giá của các nhà thầu khác nhau? | xấu mặt tiền cư dân, gây nguy hiểm cho việc đi lại. gạch vỡ 2 năm nhưng không được thay | BQL đang trình bày với BQT vi lý do có khó khăn trong việc tìm mua màu gạch trùng hợp | cần lập nhóm để cư dân hỗ trợ giải quyết và nắm thông tin chứ không âm thầm bàn luận tránh việc kéo quá dài thời gian | trao đổi với BQT trong việc thành lập nhóm để cư dân cùng hỗ trợ với BQL và để trao đổi các thông tin update liên quan các hạng mục | 2024-11-20 | 2024-11-04 | Open | Follow up request | process improvement
Quản lý, Quản Trị | cư dân muốn bql làm việc với sommerset cùng bão dưỡng phòng kid và phòng gym | cư dân đã thông tin với Trang và trong cuộc họp HNCC từ tháng 4 tới giờ | vấn đề này đã được raise lên với Trang nhưng không được Trang bàn giao với Triết | Ticket PA65317 có bao gồm thông tin này | Triết kiểm tra lại ticket và trao đổi với sommerset | TBD | 2024-11-04 | Open | Follow up request | clarify information, quality control, process improvement
Quản lý, Vệ sinh | Phòng gym bị hư hỏng rất nhiều thiết bị . BQL liên tục hứa máy đã sửa và đã ship nhưng tới giờ vẫn chưa được xử lý | tạ không được thay, 2 máy chạy bộ, xe đạp, 2 máy lướt sóng bị hỏng cùng nhiều thiết bị khác xuống cấp | do các máy chạy của technogym chi phí cao cần thông qua HNCC BQT có giải thích 1 số máy chưa mau do phải ưu tiên 1 vài hạng mục trước | không đồng ý lời giải thích 1. theo anh Triển trong 2024 đã có chi phí dự trù cho sửa chữa gym. Như vậy các bánh tạ chi phí không cao có thể sửa chữa 2. các email trước với trang confirm đã mua và ship máy mới . yêu cầu làm rõ thông tin 3. Khi lên budget planning cho HNCC các hạng mục bao giờ cũng phải có dự trù thay thế. Không thể có chuyện dự trù chi phí = 0 . Một số máy và tạ đã hư 2 năm nay. Yêu cầu BQL gửi chi tiết budget planning HNCC 2024 | Triết kiểm tra báo cáo và gửi lại budget dự trù cho gym 2024, thông tin các máy technogym được mua và sửa chửa trong 2024 cho cư dân bao gồm hóa đơn, email trao đổi, biên bản vv Yêu cầu gửi email thông báo với cư dân vấn đề. Phòng gym đã mua gì , sửa gì, hợp đồng sửa, email phản hồi của Technogym Yêu cầu BQL gửi chi tiết budget planning HNCC 2024 | TBD | 2024-11-04 | Open | Document request, Follow up request | clarify information, quality control
Vệ sinh, Quản lý | Phòng saunna hôi dơ, tủ locker mất chìa khóa, thường xuyên không có xà bông và dầu gội. Tủ mùi ẩm mốc | Chất lượng dịch vụ phòng saunna xuống cấp. Cư dân không dám xuống Cư dân phàn nàn rất nhiều nhưng không thấy BQL ghi nhận và cư dân không biết tại sao BQL để tình trạng kéo dài như vậy. | sẽ xem lại quy trình và training lại nhân viên | Không hài lòng với quy trình quản lý hiện tại của BQL với các nhà thầu cà đội ngũ kỹ thuật | tiếp nhận ý kiến và sẽ kiểm tra lại Yêu cầu BQL gửi quy trình Đánh giá chất lượng Dịch vụ (KPI) mà BQL đang sử dụng với kỹ thuật và các nhà thầu để cư dân hiểu BQL đang đánh giá quá trình training và giải quyết vấn đề của các bên ntn Yêu cầu gửi đánh giá chất lượng dịch vụ BQL đã chấm cho nhà thầu 6 tháng gần đây | TBD | 2024-11-04 | Open | Follow up request | clarify information, quality control
Vệ sinh, Quản lý | nhân viên phòng gym dễ thương nhưng không nhắc nhở các khách vào tập về tác phong , hồ bơi, ghế , phòng saunna và các khu vực tiện ích rất dơ, phòng rác bốc mùi | cư dân hết sức không hài lòng về nhân viên và cách quản lý. cư dân không muốn lúc nào cũng phải xuống gặp ban quản lý vì những vấn đề rất nhỏ này | sẽ xem lại quy trình và training lại nhân viên | cần Triết quản lý và làm việc sát sao hơn trong vấn đề quản lý nhân viên . Cư dân cần vấn đề không phát sinh chứ không phải phát sinh vấn đề rồi mới đi khắc phục | tiếp nhận ý kiến và sẽ kiểm tra lại Yêu cầu BQL gửi quy trình Đánh giá chất lượng Dịch vụ (KPI) mà BQL đang sử dụng với kỹ thuật và các nhà thầu để cư dân hiểu BQL đang đánh giá quá trình training và giải quyết vấn đề của các bên ntn Yêu cầu gửi đánh giá chất lượng dịch vụ BQL đã chấm cho nhà thầu 6 tháng gần đây | TBD | 2024-11-04 | Open | Document request, Follow up request | quality control, process improvement, clarify information
Kỹ thuật, Vệ sinh, Quản lý | Hiện giờ kế hoạch công việc định kỳ của kỹ thuật và vệ sinh của bên CBRE là gì ?Bên CBRE đang có những kế hoạch bảo dưỡng định kì nào và cái nào là thuộc 1 đơn vị khác ? Yêu cầu CBRE gửi work plan cho cư dân được biết mỗi đầu tháng và trình bày cho cư dân hiểu scope công việc và check list hằng ngày của kỹ thuật và vệ sinh | Các dịch vụ cảnh quan rất dơ, Nhà vệ sinh hôi, rác hôi, ghế dơ vv ... Cư dân phàn nàn rất nhiều nhưng không thấy BQL ghi nhận và cư dân không biết tại sao BQL để tình trạng kéo dài như vậy. | bản tin dịch vụ có 1 vài thông tin. bản tin dịch vụ được gửi mỗi 2 tuần | thông tin này không phải work plan. hiện giờ đã không còn thấy gửi bản tin dịch vụ. Vui lòng làm báo cáo riêng gửi mỗi đầu tháng | sẽ add work plan và gửi cho cư dân trong báo cáo vận hành Phản hồi : chưa nhận được work plan trong báo cáo vận hành | 2024-11-10 | 2024-11-04 | Open | Follow up request | clarify information, process improvement, quality control
Bảo Vệ, Quản lý | Thái độ và cách hành xử của lái xe rất kém , cư dân đã nhiều lần lên tiếng yêu cầu đội bảo vệ của BQL phải xử phạt các hành động vi phạm Bảo vệ rất chậm , không đủ khả năng ứng phó và điều tiết xe và bắt lỗi các xe vi phạm | cư dân bức xúc việc bị lái xe đậu sai, phóng xe gây nguy hiểm, thái độ nạt nộ |  | đề nghị BQL bảo đảm đội bảo vệ hiểu nội quy trong sổ tay cư dận và xử phạt các hành vi vi phạm | BQL sẽ kiểm tra và kiến nghị với đơn vị giữ xe và thông báo tới cư dân, bảo đảm đội bảo vệ hiểu nội quy trong sổ tay cư dận và xử phạt các hành vi vi phạm Yêu cầu BQL gửi quy trình Đánh giá chất lượng Dịch vụ (KPI) mà BQL đang sử dụng với kỹ thuật và các nhà thầu để cư dân hiểu BQL đang đánh giá quá trình training và giải quyết vấn đề của các bên ntn Yêu cầu gửi đánh giá chất lượng dịch vụ BQL đã chấm cho nhà thầu 6 tháng gần đây Yêu cầu BQL gửi hợp đồng dịch vụ với nhà xe để cư dân hiểu scope của họ bao gồm gì vì dịch vụ của Hùng Long rất thụ động | TBD | 2024-11-04 | Open | Follow up request, Document request | process improvement, quality control
Kỹ thuật, Quản lý | Hiện giờ kỹ thuật đang dựa vào đâu để xây dựng bài thầu? quy trình xây dựng bài thầu và chọn các specs như thế nào | những buổi thuyết trình kỹ thuật BQL nhắn cư dân tham dự không chuyên sâu về kỹ thuật mà chỉ về quảng cáo tính năng. Khi ra bài thầu gần như tiêu chí đã được hoàn thiện và cư dân không biết liệu phần kỹ thuật có đáp ứng đúng quản cáo | BQL có mời cư dân tham dự buổi thuyết trình của nhà thầu . trong BQT có 1 anh chuyên về kỹ thuật | không đồng ý lời giải thích 1. các buổi thuyết trình đa phần về tính năng nhiều hơn chứ không phải chuyên sâu về kỹ thuật. Cần gửi technical specs, tài liệu kỹ thuật của các giải pháp. Khi mua là mua giải pháp chứ không phải mua từng sp , vd chỉ camera hay switch 2. cư dân cần được hiểu các tài liệu kỹ thuật có đúng như miêu tả tính năng, solution thiết kế như thế nào, làm sao đảm bảo kiến trúc của giải pháp. khi ra bài thấu gần như đã có sự lựa chọn sản phẩm/ solution,. không bao giờ có chuyện bài thầu viết để các hãng đều đáp ứng được . có khác gần như chỉ khác phần nhà cung cấp. do vậy cư dân cần được cùng tham gia XÂY DỰNG CHỈ TIÊU THẦU | sẽ trao đổi với BQT. trước hết sẽ gửi technical specs của hệ thống giám sát, thẻ và intercom Yêu cầu BQL gửi technical specs , chi tiết kỹ thuật , chào giá của những thầu sau đây - hệ thống giám sát thẻ ( access control ) được thay thế sửa chữa trong 1/2024 - 3 giải pháp của hệ thống intercom được propose trong HNCC 2024 - Hệ thống kiểm soát xe - Hệ thống camera IP - Thay sàn hồ bơi khung xương inox và gồ chò chi - Bảo trì hệ thống bơm chữa cháy, hệ thống quạt PCCC và thiết bị chữa cháy cầm tay/ | 2024-11-09 | 2024-11-04 | Open | Document request | clarify information, process improvement, quality control
Quản lý | Hiện tại đã qua tháng 11 nhưng chưa nhận được báo cáo vận hành tháng 9. Báo cáo tiêu đề tháng 9 lần trước gửi là nội dung tháng 8 | cư dân không có thông tin . việc chậm gửi báo cáo xảy ra rất nhiều lần |  |  | BQL sẹ kiểm tra và gửi lại | 2024-11-05 | 2024-11-04 | Done | Follow up request | clarify information
Quản lý | Hiện tại thiếu báo cáo vận hành tháng 5, tháng 3, tháng 4 2024 | cư dân không có thông tin . việc chậm gửi báo cáo xảy ra rất nhiều lần |  |  | BQL sẹ kiểm tra và gửi lại | 2024-11-30 | 2024-11-04 | Open | Follow up request | clarify information
Quản lý | Các bản excel đính kèm trong pdf không mở được để xem chi tiết . Yêu cầu gửi lại thông tin | không xem được thông tin trong báo cáo |  |  | BQL sẹ kiểm tra và gửi lại | 2024-11-05 | 2024-11-04 | Open | Follow up request | clarify information
Quản lý | file báo cáo vận hành ghi co BÁO CÁO TỔNG HỢP TÀI CHÍNH QUỸ VẬN HÀNH - THÁNG 08/2024 được đính kèm nhưng không đính kèm trong email. BQL vui lòng gửi lại các báo cáo quỹ vận hành , quỹ bảo trì và quỹ khác nếu có từ tháng 6 tới nay |  |  |  | BQL sẹ kiểm tra và gửi lại | 2024-11-05 | 2024-11-04 | Open | Follow up request | clarify information
Quản lý | Hiện có ý kiến cư dân phản hồi khi mở niêm phong chỉ có tện nhà thầu và số tiền. Yêu cầu BQL giải thích vấn đề này và giải thích cho cư dân quy trình mở thầu | cư dân nghi vấn minh bạch của thầu camera | hôm mở phong bì báo giá có anh triển, anh hiền - bí thư tri bộ. không có cư dân người nước ngoài như phản hồi | đã thông tin lại với cư dân raise lên ý kiến và đang chờ nghe phản hồi lại Update sau họp : cư dân phản hồi là dến bidding fire protection và deck không có bất kì thông tin nào ngoại trừ giá . Yêu cầu BQL gửi lại thông tin spec kỹ thuật, trình bày solution, bảo hành , bảo trì , SoW của các bidding này | Update sau họp : cư dân phản hồi là dến buổi họp bidding fire protection và deck không có bất kì thông tin nào ngoại trừ giá . Yêu cầu BQL gửi lại thông tin các đơn vị đã đấu thầu và được lựa chọn theo tiêu chí nào và cung cấp chào giá + scope + technical của hạng mục - hệ thống giám sát thẻ ( access control ) được thay thế sửa chữa trong 1/2024 - 3 giải pháp của hệ thống intercom được propose trong HNCC 2024 - Hệ thống kiểm soát xe - Hệ thống camera IP - Thay sàn hồ bơi khung xương inox và gồ chò chi - Bảo trì hệ thống bơm chữa cháy, hệ thống quạt PCCC và thiết bị chữa cháy cầm tay/ để làm rõ thông tin | TBD | 2024-11-04 | Open | Follow up request, Document request | clarify information, fraud, quality control, process improvement
Quản lý | Hiện BQL yêu cầu cư dân nộp các chứng từ sao y để làm lại dữ liệu trong khi đó cư dân đã có ý kiến quy trình này là không cần thiết và có thể làm sạch dữ liệu cũ và xác nhận lại với cư dân. BQL phản hồi gì và hướng giải quyết ntn ? | gây phiền hà cho cư dân | do anh Phương BQT và luật nhà nước yêu cầu có đầy đủ thông tin để kiểm soát khi có vấn đề trộm cắp phát sinh Khi bàn giao từ Nozomi BQL nhận file giấy và phải đánh lại. sau khi đánh lại muốn kiểm tra với cư dân | không đồng ý với ý kiến không có luật quy định như vậy. Các thông tin không làm cư dân thuận tiện hơn cũng không đảm bảo an ninh hơn. BQL cần xử lý dữ liệu , dùng số căn hộ làm key để link dữ liệu ở bảng xe và bảng đóng phí và gửi cho các chủ hộ ( người chuyển phí quản lý hằng tháng ) các xe đang đăng ký trong database chủ hộ sẽ tự xác nhận thiếu / đủ dựa trên thông tin này | ghi nhận ý kiến và phản hồi trong tuần này | 2024-11-11 | 2024-11-04 | Open | Follow up request | clarify information, process improvement
Quản lý | Cư dân phản hồi đã giới thiệu BQL nhà thầu rẻ hơn nhiều (3tr) nhưng BQL không dùng và làm 1 dự án gần 90 tr Thời gian bị dội lên BQL vui lòng trao đổi về chọn nhà thầu BQL vui lòng chia sẻ biên bản nghiệm thu sửa chữa gạch saunna | cư dân nghi vấn minh bạch của thầu saunna | trong hạng mục chỉ có sơn tường ốp gạch và sơn trần thạch cao bqt nghiệm thu tổng cộng chi phí sauna là 83tr sau thuế vấn đề chi phí saunna 3tr BQL đã gọi anh thợ giới thiệu và anh đó nói không làm saunna, không kỳ hợp đồng và không xuất hóa đơn. khi sử dụng quỹ bảo trì phải nhà thầu có giấy phép kinh doanh liên quan đến lĩnh vực , hợp đồng. | BQL cần kiểm tra và đưa lại cụ thể dẫn chứng luật nhà ở - có phải lập công ty hay hộ kinh doanh vẫn hợp lệ - bql cũng cần check lại luật nhà ở 2023 và thông báo với cư dân những update | check lại luật nhà ở 2023 và luật về vấn đề hộ kinh doanh xuất hóa đơn cho quỹ bảo trì | 2024-11-20 | 2024-11-04 | Open | Document request, Follow up request | clarify information
Quản lý, Kỹ thuật | Căn hộ T2 16-02 hiện tại bị nứt trần gần 1 năm, đã xác nhận do BQL và kỹ thuật làm sai luật nhưng vẫn không có phương án khắc phục và chưa được khắc phục | cư dân bị nứt trần hơn 1 năm vân chưa được giải quyết. Cư dân không hài lòng về báo cáo đơn vị thi công không rõ ràng và khác xa với thỏa thuận ban đầu | BQL sẽ thông báo căn hộ bên trên về cắt điện nước nếu không đưa ra phương án giải quyết Kỹ thuật phản hồi chỉ tìm đơn vị online qua search - cư dân không hài lòng câu trả lời này | không đồng ý với ý kiến. BQL cần chủ động hơn 1. Với đơn vị khảo sát đã làm sai yêu cầu. BQL cần kiểm tra với purchasing về thông tin đơn vị này . Cư dân sẽ dùng thông tin này escalate lên 2. theo scope ban đầu đã thỏa thuận phải là đơn vị có chuyên môn đưa ra phương án giải quyết 3. BQL check lại email đã gửi và phản hồi thông tin các luật liên quan về quyền hạn cưỡng chế của BQL | yêu cầu cung cấp thông tin làm việc cấp trên của qatest để phản ánh vấn đề bql kiểm tra lại luật nhà ở và đưa ra hướng xử lý dựa trên luật nhà ở trong tuần này thông báo đến cư dân t2-17-02 vấn đề vi phạm và không sửa chữa | 2024-11-11 | 2024-11-04 | Open | Document request, Follow up request | clarify information, quality control
Quản lý | Có rất nhiều vấn đề liên quan đến thông tin BQL đưa không khớp với sổ tay cư dân vd - nhiều email BQL gửi báo the vista không có quy định gửi xe đạp trong khi trong sổ tay cư dân ghi rõ về quy trình này - BQL Trang và kĩ thuật từng tạo ra nứt bê tông căn 16-04 vì bảo sổ tay cho phép sửa cấu trúc . Yêu cầu BQL làm rõ tại sao liên tục có các vấn đề hiểu sai quy định trong sổ tay cư dân | thi công sai , gây hiểu lầm về quy trình xe đạp | Trong sổ tay cư dân có ghi cách đăng ký gửi xe đạp nhưng không có quy trình đăng ký gửi ( giấy tờ xe vv ) như của xe máy | Xe đạp thường không ai giữ giấy tờ xe nên chỉ dán tem. Nếu BQL cần kiểm soát tốt hơn thì nên đưa ra yêu cầu và thống nhất với người dân sau đó update vào sổ tay cư dân trong hncc sắp tới trước khi đưa ra quy trình có thay đổi , thêm , bớt khác với sổ tay cư dân cần cư dân thông qua chứ không tự đưa ra và yêu cầu cư dân chấp thuận | sẽ trao đổi với BQT | 2024-11-20 | 2024-11-04 | Open | Follow up request | process improvement, clarify information
Quản Trị | Từ tháng 7 tới giờ không nhận được báo cáo BQT | do có tháng 6 BQT gửi và các tháng khác không thấy gửi nên thắc mắc | anh Triển : theo quy định BQT không cần gửi hằng tháng |  |  |  | 2024-11-04 | Open | Follow up request | clarify information
Quản Trị | cư dân mong muốn nhận báo cáo các quỹ hằng tháng | cư dân hiện giờ không biết thu chi của các quỹ như thế nào | theo quy định nhà nước chĩ cần gửi mỗi sáu tháng sau khi audit | không đồng ý , các bên khác vẫn có thể gửi hàng tháng. có gửi cho cư dân hay không thì kế toán cũng cần nhập thông tin và báo cáo. nếu sau khi audit kiểm tra và có điều chỉnh gì sẽ thông báo cho cư dân | - báo cáo quỹ vận hành gửi mỗi tháng, triết kiểm tra phần file đính kèm quỹ không mở được - sắp có báo cáo các quỹ vì đã audit xong - sẽ gửi báo cáo các khoản chi quỹ vận hành và quỹ bảo trì hằng tháng Yêu cầu gửi thông tin CHI TIẾT các quỹ hằng tháng chứ không phải chỉ số tổng | TBD | 2024-11-04 | Open | Follow up request, Document request | clarify information
Quản lý | Cư dân chưa nhận được bồi thường về xe đạp nhưng BQL đã thông báo là đã có phương hướng bồi thường . Vậy thời gian giải quyết bồi thường là khi nào ? | cư dân rất không hài lòng việc BQL chưa thông báo bồi thường cũng không update tiến độ | tháng 7 tiếp nhận thông tin với hùng long, thực hiện đền bù nhựng chiếc xe không thuộc về hùng long thuộc của visit . contact visit không có phản hồi đến tháng 9 ko co thông tin phản hồi đến HO. Không có thiện chí nên mời CBRE tham gia cuộc họp. Sau khi cuộc hôp visit đồng ý bồi thường | yêu cầu BQL update thường xuyên milestone | ký văn bản yêu cầu phản hồi trong tuần này 11/8/2024 phản hồi 11/30/2024 . Sau timeline này xin cấn trừ phí visit nếu visit không phản hồi . phải ký thành viên cập nhật liên tục thường xuyên visit làm việc , sau tuần này gửi cập nhập | 2024-11-08 | 2024-11-04 | Open | Follow up request | clarify information
Quản lý, Quản Trị | BQL cần kiểm tra lại việc bảo trì vs bảo hành trong các gói thầu gần đây. Nếu cần dịch vụ bảo trì thì mua ngay từ bây giờ chứ không đợi hết bảo hành mới mua thì đơn vị thầu sẽ bán gói bảo trì rất mắc hoặc từ chối bán | không bảo trì thường xuyên dẫn tới thiết bị hư | BQT anh Triển nói trong bảo hành có bảo trì và muốn đợi hết bảo hành mới mua bảo trì | cư dân không đồng ý với ý kiến này vì bảo hành khác hoàn toàn với bảo trì. Bảo hành là hư đâu thay/ sửa đó còn bảo trì là định kỳ đến kiểm tra và thực hiện các công việc bảo trì. Việc bảo hành cũng là bảo trì chưa được hợp lý. Nhờ BQL cung cấp thông tin chào giá các gói thầu gần đây và các thông tin bảo hành / bảo trì trong các gói này | Cung cấp hợp đồng dịch vụ đã ký / đang ký của các gói sau : - hệ thống giám sát thẻ ( access control ) được thay thế sửa chữa trong 1/2024 - 3 giải pháp của hệ thống intercom được propose trong HNCC 2024 - Hệ thống kiểm soát xe - Hệ thống camera IP - Thay sàn hồ bơi khung xương inox và gồ chò chi - Bảo trì hệ thống bơm chữa cháy, hệ thống quạt PCCC và thiết bị chữa cháy cầm tay/ BQL trao đổi với BQT tạo 1 drive có các tài liệu và video các buổi khảo sát để cư dân dễ dàng xem và tra cứu thông tin . đặc biệt với các tài liệu thường xuyên bị hỏi | TBD | 2024-11-04 | Open | Follow up request, Document request | clarify information

## meeting records
Ngày | Link youtube
2024-11-04